## Phan-chia-cong-viec_15-07_26-07
STT | Ngày | Phase | Hạng mục | Công việc chi tiết | Deliverable | Phụ trách chính | Hỗ trợ | Trạng thái | Link
1 | 2026-07-15 | 1 - Tech | Setup AWS | Tạo AWS Organization + member accounts cho 4 người, IAM Identity Center (SSO), bật MFA, đặt AWS Budget alert (ví dụ $10) + CloudWatch billing alarm | Organization hoàn chỉnh, 4 account, budget alarm | Quân | Đức | Done
2 | 2026-07-15 | 1 - Tech | Dataset | Thu thập dataset: ViHSD + ViCTSD (tiếng Việt), Jigsaw Toxic Comment (tiếng Anh). Làm sạch, chuẩn hóa nhãn về 2-3 lớp (clean / offensive / hate), EDA phân bố nhãn, chia train/val/test 80/10/10 | Dataset sạch + notebook EDA | Quốc | Khôi | Done | train_text_classifier.ipynb
3 | 2026-07-16 | 1 - Tech | Kiến trúc | Nghiên cứu + vẽ sơ đồ kiến trúc serverless trên draw.io: Amplify → API Gateway → Lambda (model) → Bedrock / DynamoDB / S3 / CloudWatch. Viết bảng lý do chọn từng service + thiết kế IAM least privilege | Architecture diagram + bảng giải thích service | Đức | Quân | Done | bảng lí do chọn từng service và thiết kế IAM Least Privilege architect.drawio
4 | 16-17/07 | 1 - Tech | Training | Train model: baseline TF-IDF + Logistic Regression; model chính fine-tune PhoBERT (vi) + DistilBERT (en) trên Colab/SageMaker Studio Lab. Đánh giá Accuracy / F1 / Confusion Matrix, lưu biểu đồ cho báo cáo | Model artifacts (.onnx hoặc .pt) + báo cáo metric | Khôi | Quốc | Done | train_text_classifier.ipynb
5 | 2026-07-17 | 1 - Tech | Hạ tầng | Dựng resource: S3 (dataset + model artifacts), DynamoDB table ModerationHistory (PK: requestId, GSI theo timestamp), ECR repo, IAM roles cho Lambda | Resource sẵn sàng trên AWS | Đức | Quân | Done |  | Phần này khó nhất
6 | 17-18/07 | 1 - Tech | Đóng gói model | Đóng gói model vào Docker image (Lambda container image), viết handler inference + ngưỡng confidence, test local bằng Lambda RIE, push lên ECR | Image inference chạy OK local | Khôi | Quốc | Chưa làm
7 | 2026-07-18 | 1 - Tech | Backend | Deploy Lambda từ container image, tạo API Gateway REST POST /moderate; tích hợp Bedrock (Claude Haiku) làm trọng tài khi confidence < 0.7; ghi kết quả vào DynamoDB | API /moderate chạy end-to-end | Quân | Đức | Chưa làm
8 | 2026-07-18 | 1 - Tech | Frontend | Dựng UI React: ô nhập câu / khung chat → gọi API → highlight từ tục tĩu, hiển thị nhãn + confidence + nguồn (model hay Bedrock) + lịch sử từ DynamoDB | UI chạy local gọi API thật | Quốc | Khôi | Chưa làm
9 | 2026-07-19 | 1 - Tech | Deploy & Test | Deploy UI lên Amplify Hosting; test end-to-end + test case lỗi (input rỗng, quá dài, tiếng lóng); bật CloudWatch logs/metrics/alarm; chụp screenshot từng bước cho báo cáo | Website demo public + bộ screenshot | Cả nhóm |  | Chưa làm
10 | 2026-07-20 | 2 - Report | Outline | Họp chốt outline báo cáo theo template FCJ (song ngữ vi/en), phân công mục cho từng người | Outline + bảng phân công mục | Khôi | Cả nhóm | Chưa làm
11 | 20-22/07 | 2 - Report | Viết báo cáo | Viết mục tiêu đề tài, lý do chọn, Proposal, Workshop Overview (vi + en); tổng hợp và biên tập chung | Mục 2 + 5.1 hoàn chỉnh | Khôi |  | Chưa làm
12 | 20-22/07 | 2 - Report | Viết báo cáo | Viết mục Kiến trúc: sơ đồ, lý do chọn service, bảo mật IAM, tối ưu chi phí (vi + en) | Mục kiến trúc hoàn chỉnh | Đức |  | Chưa làm
13 | 20-22/07 | 2 - Report | Viết báo cáo | Viết các bước triển khai step-by-step: Organization, Lambda, API Gateway, Bedrock, DynamoDB, Clean-up (vi + en, kèm screenshot) | Mục 5.3 - 5.6 hoàn chỉnh | Quân |  | Chưa làm
14 | 20-22/07 | 2 - Report | Viết báo cáo | Viết mục Dataset + Training: biểu đồ phân bố nhãn, loss curve, confusion matrix, bảng so sánh model; mục UI demo (vi + en) | Mục data/training + hình ảnh | Quốc |  | Chưa làm
15 | 2026-07-23 | 2 - Report | Blog 1 | Viết blog: Xây dựng hệ thống kiểm duyệt nội dung serverless với Lambda + Amazon Bedrock | Bản nháp blog 1 | Quân | Đức | Chưa làm
16 | 2026-07-23 | 2 - Report | Blog 2 | Viết blog: Fine-tune PhoBERT nhận diện ngôn từ tục tĩu tiếng Việt và deploy bằng Lambda container | Bản nháp blog 2 | Khôi | Quốc | Chưa làm
17 | 2026-07-23 | 2 - Report | Blog 3 | Viết blog: Tối ưu chi phí kiến trúc serverless (Lambda + DynamoDB + Amplify) cho ứng dụng AI nhỏ | Bản nháp blog 3 | Đức | Quân | Chưa làm
18 | 2026-07-24 | 2 - Report | Review | Review chéo báo cáo + 3 blog: check song ngữ, chính tả, hình ảnh, code block, navigation website | Bản final đã duyệt | Cả nhóm |  | Chưa làm
19 | 2026-07-25 | 2 - Report | Đăng post | Đăng 3 blog lên group AWS Study Group. Caption: Quốc soạn, Khôi duyệt. Người đăng = người viết chính bài đó (Quân, Khôi, Đức). Gắn link website demo + report | 3 post đã đăng kèm link | Quốc | Cả nhóm | Chưa làm
20 | 2026-07-26 | 2 - Report | Hoàn tất | Chốt báo cáo, deploy website report (GitHub Pages qua workflow có sẵn hoặc Amplify), clean-up toàn bộ resource AWS tránh phát sinh chi phí, backup code lên GitHub | Report online + AWS đã dọn sạch | Khôi | Cả nhóm | Chưa làm
GHI CHÚ
| Phân vai: | Quân + Đức: AWS architecture, Organization, hạ tầng, backend. Khôi + Quốc: training data, model, UI demo.
| Dataset: | ViHSD: github.com/sonlam1102/vihsd ¦ ViCTSD: huggingface.co/datasets/tarudesu/ViCTSD ¦ Jigsaw: kaggle.com/c/jigsaw-toxic-comment-classification-challenge
| Kiến trúc: | Amplify (UI) → API Gateway → Lambda container (PhoBERT/DistilBERT) → Bedrock Claude Haiku (khi confidence < 0.7) → DynamoDB (lịch sử) ¦ S3 (data + model) ¦ CloudWatch (log/alarm) ¦ IAM + Organizations (bảo mật)